APELLIDO Y NOMBRE: ____________________________________________________ REGISTRO Nº: ________________

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

METODOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (658-1)

1er. EXAMEN PARCIAL – Fecha:       /        /

Profesor: Diego Carralbal

- ¿Necesitas certificado de Examen?	SI 	NO

- La Metodología de Gestión de Proyectos:

- Elimina los problemas.

- Puede ser una exigencia de mercado y/o de la organización.

- La complejidad o simplicidad de la iniciativa condiciona su adopción.

- Permite tener visibilidad cuando no tengo ningún producto o servicio funcionando.

- Todas son correctas.

- La correlación entre nivel de madurez metodológico de las organizaciones  en materia de gestión de proyectos y probabilidad de éxito de sus iniciativas es:

- Positiva perfecta.

- Inexistente. La metodología no incide en la probabilidad de éxito de los proyectos.

- Existe pero esa correlación no es perfecta.

- No relevante ya que algunos proyectos igualmente fracasan.

- Ninguna de las opciones es correcta.

- El proyecto en el que se encuentra liderando ha aumentado considerablemente los costos debido a errores que generaron interrupciones en el flujo de trabajo, ocasionando retrasos y baja productividad.  Usted puede afirmar que:

- Es normal en los proyectos largos que eso suceda.

- El proyecto entró en un círculo virtuoso de mejora de la calidad.

- La situación podría llevar a presionar sobre el equipo operativo, desmotivarlo y volver a errar.

- El proyecto pudo haber entrado en un círculo vicioso de baja calidad.

- Todas las respuestas son correctas.

- Durante la génesis de un proyecto de solución tecnológica para puntos de venta,  el CEO de la organización le solicita que busque más alternativas para reducir los costos operativos futuros. Usted consideraría:

- Automatizar cuando sea posible, para reducir costos de mano de obra directa.

- Alocar personas de la operación al proyecto.

- Descubrir procesos que puedan transferirse al cliente (autoservicio).

- Robotizar (RPA) los procesos repetitivos.

- Todas son correctas.

- Durante la ejecución de un proyecto se produce un fuerte ajuste en el tipo de cambio, afectando todos los contratos asumidos en moneda extranjera y generando así un aumento sustancial de los recursos económicos disponibles para el emprendimiento. Esto implica que:

- El impacto en presupuesto obligará a desfasar la entrega.

- El impacto en presupuesto obligará a reducir el alcance.

- Si la triple restricción posee como ancla al tiempo de entrega, sólo podrá disminuirse el alcance.

- Si la triple restricción no posee ancla, puede desfasarse la entrega y/o disminuir el alcance.

- Ninguna de las opciones es correcta.

- Durante la fase final de ejecución de un proyecto, se presenta un costo de reparación muy elevado. Ud. podría deducir que:

- El costo podría derivar de una mala gestión de control integrado de cambios.

- No deberíamos preocuparnos puesto que la curva de reparación desciende sobre el final del proyecto.

- El riesgo de abortar el proyecto podría ser bajo.

- El costo de reparación podría exceder el beneficio del proyecto.

- Todas las respuestas son correctas.

- En una reunión de pre proyecto, se está discutiendo la utilización de un Piloto (o MVP) para realizar una prueba constructiva.  Usted intervendría comentado que:

- Idealmente la prueba constructiva y la prueba de hipótesis deberían abordarse con un Prototipo.

- Idealmente la prueba constructiva y la prueba de hipótesis deberían abordarse con una POC.

- El Piloto o MVP es útil para un refinamiento y entender cómo se va a usar la solución.

- Una POC, por ser un ejercicio aislado, consumirá menos recursos y menos tiempo que un MVP.

- Ninguna de las respuestas es correcta.

- Un colaborador de su equipo le propone utilizar la WBS para evaluar la posibilidad de cortar una tarea de la propia gestión del proyecto, con precedencia discrecional, al tiempo que recomienda analizar su acumulador de tiempo para cuantificar la ganancia temporal que esto pudiera ocasionar. Ud. le diría que:

- La WBS no considera entregables de la propia Gestión de Proyectos.

- Sobre la WBS sería factible evaluar precedencias siempre que sean mandatorias.

- La WBS permite definir acumuladores de tiempo, aunque no así acumuladores de costo.

- La estructura WBS se replica en cronograma. Por lo que recomendaría trabajar sobre el diagrama de red.

- Todas las respuestas son correctas.

- Está por iniciar un proceso de relevamiento de requisitos y definición de alcance para la implementación de un sistema que han comprado. Nicole es una pasante con excelente actitud, recién recibida, optimista,  y que ha obtenido la certificación sobre el nuevo software.  Pablo es un profesional con más de 35 años en la empresa, pesimista, que conoce al detalle  su función aunque contrario a la nueva implementación.  Ustedes decidiría:

- Asignar a Pablo las tareas de Definición de Alcance.

- Asignar a Nicole las tareas de Definición de Alcance.

- Hacerlos trabajar en conjunto sobre la recopilación y la definición.

- Asignar a Pablo en las tareas de Recopilación de Requisitos.

- Asignar a Nicole en las tareas de Recopilación de Requisitos.

- Uno de los miembros de su equipo le comenta la imposibilidad de utilizar estándares para aproximar la duración de actividades, por tratarse de un proyecto de innovación sin referencia conocida en el mercado.  Ud. considera como mejor/es opción/es utilizar:

- Estimación análoga (descendente)

- Estimación PERT o de tres puntos.

- Estimación paramétrica.

- Estimación determinística o discrecional.

- Todas las respuestas son correctas.

- Ud. es el Gerente de un Proyecto y recibe el siguiente Diagrama de Precedencia de su asistente:

- Para analizar precedencias, es mejor utilizar la EDT.

- La duración de la actividad “E” es 10.

- El tiempo total del proyecto es de 55 días.

- Cuando la actividad “C” se demora 13 días en total, el proyecto se demora 13 días también.

- Las actividades críticas del proyecto son: A, D, G, F, H

- El cronograma del diagrama precedente debe ser optimizado. Para ello, un colega le sugiere realizar una serie de acciones.  Ud. consideraría:

- Aplicar Crashing y Fast Tracking en simultáneo sobre las actividades no críticas.

- Ejecutar “D” y “E” en paralelo, aplicando la técnica de fast tracking.

- Aplicar Crashing, colocando recursos de la actividad “F” en la actividad “G”.

- Revisar precedencias y estimaciones, si ya se usaron las holguras disponibles.

- Nivelar recursos para mejorar la compresión de las actividades A, D, E, F y H.

- Sobre el mismo Diagrama de Precedencia, también puede afirmar que:

- Cuando la actividad “B” se demora en 20 días, se altera el camino crítico.

- Si “E” se realiza antes que “F”, por una “Mejor Práctica”, la precedencia es del tipo “discrecional”.

- Si “G” posee un desvío estándar de 5, significa que se utilizó PERT para estimar.

- La holgura de “C” es de 4 días.

- Ninguna es correcta.

- Con relación a los ciclos de vida de Proyecto y Operación:

- Ambos conviven en las organizaciones y, en general, no compiten por los recursos.

- El ciclo de Proyecto crece, madura y declina.

- El ciclo de Operación es continuo y repetitivo.

- El ciclo de Operación puede nacer sobre un producto o servicio que surge de un Proyecto.

- Su interrelación depende del tipo de Organización.

- Ha sido designado como responsable de un proyecto de innovación que deberá ser llevado a cabo a través de un desarrollo interno, con un equipo local de cuatro personas. Ud. consideraría:

- Utilizar un enfoque ágil, adaptativo.

- Fijar costo y alcance. Estimar tiempo.

- Adaptar alcance. Fijar tiempo y costo.

- Utilizar las mejores prácticas del mercado.

- Ninguna de las opciones es correcta.

- Durante la ejecución de un proyecto se produce un fuerte ajuste en el tipo de cambio, afectando todos los contratos asumidos en moneda extranjera y generando así una disminución sustancial de los recursos económicos disponibles para el emprendimiento. Esto implica que:

- El impacto en presupuesto obligará a desfasar la entrega.

- El impacto en presupuesto obligará a reducir el alcance.

- Si la triple restricción posee como ancla al tiempo de entrega, sólo podrá disminuirse el alcance.

- Si la triple restricción no posee ancla, puede desfasarse la entrega y/o disminuir el alcance.

- Ninguna de las opciones es correcta.

- En una etapa inicial de proyecto, se están efectuando relevamientos y recopilación de requisitos, y se pone de manifiesto un riesgo: debido al desconocimiento del cliente, podría existir un desfasaje grande entre sus expectativas y el producto que se irá a construir. Ud. recomendaría como mejores opciones:

- La utilización de técnicas de preguntas cerradas para recopilación de requisitos.

- Maquetar y prototipar para cerrar la brecha entre las necesidades explícitas y las implícitas / latentes.

- La utilización de alguna técnica que reduzca ambigüedades, como por ej. CYNEFIN.

- La utilización de Job shadowing o una técnica similar.

- Todas las respuestas son correctas.

- Para un proyecto de desarrollo de un producto tecnológico altamente innovador y complejo, ¿Qué enfoque de gestión sería más apropiado, considerando la necesidad de equilibrar la velocidad de entrega con la calidad del producto y la capacidad de respuesta a los cambios del mercado?

- Lean Six Sigma

- Cascada (Waterfall o Tradicional)

- Ágil

- Design Thinking

- Cynefin

- En un proyecto de desarrollo de un producto innovador en el que los requisitos del cliente son ambiguos y pueden cambiar rápidamente a medida que se descubren nuevas oportunidades, pero al mismo tiempo hay aspectos del proyecto que pueden ser claramente definidos y gestionados de manera secuencial, ¿Qué enfoque de gestión podría proporcionar la flexibilidad necesaria sin comprometer la planificación de las partes más predecibles del proyecto?

- Cascada (Waterfall o Tradicional)

- Ágil

- Híbrido

- SMART

- Ninguna de las opciones es correcta

- En un proyecto de desarrollo de un producto innovador en el que los requisitos del cliente son ambiguos y pueden cambiar rápidamente a medida que se descubren nuevas oportunidades, pero al mismo tiempo hay aspectos del proyecto que pueden ser claramente definidos y gestionados de manera secuencial, ¿Qué enfoque de gestión podría proporcionar la flexibilidad necesaria sin comprometer la planificación de las partes más predecibles del proyecto?

- Cascada (Waterfall o Tradicional)

- Ágil

- Híbrido

- SMART

- Ninguna de las opciones es correcta

- Durante la fase de planificación de un proyecto complejo y de gran tamaño, ¿Qué actividad(es) específica(s) dentro del proceso de desarrollo del Plan de Gestión del Proyecto podría requerir una mayor atención y habilidades de integración para garantizar que todas las partes interesadas estén alineadas, abordando adecuadamente los riesgos y las oportunidades del proyecto?

  - Definir los objetivos y alcance del proyecto

  - Identificar las restricciones de recursos

  - Establecer los criterios de éxito del proyecto

  - Coordinar la secuencia de actividades del proyecto

- En un proyecto que enfrenta cambios en los requisitos del cliente y desafíos imprevistos durante la ejecución, ¿Qué proceso de integración sería clave para que el equipo del proyecto mantenga una visión coherente y se adapte a los cambios, sin perder el control de los tiempos ni de los costos?

- Realizar el control integrado de cambios

- Monitorear y controlar el trabajo del proyecto

- Gestionar la calidad del proyecto

- Implementar la gestión de riesgos del proyecto

- En un proyecto donde se necesita que los distintos equipos colaboren y haya una comunicación fluida entre las áreas, ¿Qué enfoque de integración sería más efectivo para asegurar una coordinación eficiente entre todos los equipos involucrados?

- Desarrollar el plan de gestión del proyecto

- Controlar la ejecución del proyecto

- Implementar prácticas ágiles de gestión de proyectos

- Realizar reuniones periódicas de seguimiento del proyecto

- Está liderando un proyecto de construcción de una nueva sede corporativa y encuentra resistencia por parte de los residentes cercanos debido a las preocupaciones sobre el impacto ambiental. ¿Cómo podría contribuir la gestión efectiva de los interesados a la ejecución exitosa de este proyecto?

- Minimizando la comunicación con los residentes para evitar conflictos.

- Reduciendo las reuniones con los residentes para evitar mayores problemas.

- Trabajando en estrecha colaboración con los residentes para abordar sus preocupaciones y encontrar soluciones que beneficien a ambas partes.

- Limitando el acceso de los residentes a la información del proyecto para evitar la escalada de conflictos.

- Está liderando un proyecto de desarrollo de software para una empresa de tecnología y se da cuenta de que el equipo está luchando por cumplir con los plazos establecidos. ¿Cuál(es) de las siguientes acciones sería(n) más efectiva(s) para manejar esta situación?

- Incrementar las horas de trabajo del equipo para compensar el retraso.

- Revisar el cronograma del proyecto y ajustar las fechas límite según sea necesario.

- Ignorar el retraso y esperar que el equipo se ponga al día.

- Delegar más tareas al equipo para acelerar el proceso.

- Proponer al cliente analizar las fechas establecidas para ajustarlas de acuerdo a la situación actual.

- Usted es gerente de proyectos en una empresa de construcción y está supervisando la renovación de una oficina. Se enfrenta a un retraso en la entrega de los materiales debido a problemas logísticos. ¿Cuál de las siguientes acciones sería(n) más apropiada(s) para manejar este contratiempo?

- Reducir el alcance del proyecto eliminando algunas tareas no esenciales.

- Reasignar recursos para trabajar en otras áreas del proyecto mientras se resuelve el problema de los materiales.

- Aumentar la presión sobre los proveedores para acelerar la entrega de los materiales.

- Comprar los materiales faltantes al precio que sea. Lo más importante es avanzar con el proyecto.

- Ignorar el retraso y continuar con la construcción según lo planeado inicialmente.

- Se encuentra liderando un proyecto de investigación científica en el que los resultados finales son inciertos debido a la naturaleza experimental del trabajo. ¿Qué enfoque ágil sería más efectivo para abordar esta incertidumbre y tomar decisiones en el camino?

- Establecer un plan de proyecto fijo y no permitir desviaciones de él.

- Realizar experimentos pequeños y frecuentes para validar hipótesis y aprender de los resultados.

- Ignorar la incertidumbre y seguir adelante con un enfoque tradicional de gestión de proyectos.

- Contratar consultores externos para tomar decisiones importantes en nombre del equipo.

- Está liderando un proyecto de marketing digital en el que los requisitos del cliente pueden cambiar en cualquier momento debido a la naturaleza competitiva del mercado. El presupuesto parece no ser un inconveniente. ¿Qué técnica ágil sería más adecuada para adaptarse a esta incertidumbre y tomar decisiones informadas, teniendo en cuenta la necesidad de mantener la satisfacción del cliente y la eficiencia del equipo?

- Realizar una planificación detallada al inicio del proyecto y adherirse estrictamente a ella para evitar desviaciones.

- Implementar iteraciones cortas y frecuentes para obtener retroalimentación rápida del cliente y ajustar la estrategia según sea necesario.

- Asignar tareas específicas a cada miembro del equipo y no permitir cambios en el camino para mantener la productividad.

- Contratar más personal para manejar cualquier cambio imprevisto en los requisitos y asegurar la entrega oportuna del proyecto.

- Modificar el alcance del proyecto de manera unilateral con tal de lograr los objetivos.

- Un cliente no logra definir lo que necesita con claridad. ¿Qué acciones serían adecuadas en esta etapa?

- Explorar alternativas mediante prototipos tempranos

- Esperar hasta que pueda explicarlo correctamente

- Utilizar entregables parciales para validar hipótesis

- Exigir la firma del alcance completo antes de comenzar

- ¿Qué afirmaciones son válidas respecto a los cambios de alcance durante un proyecto?

- Pueden evitar entregar un producto inservible

- Siempre aumentan el costo y deben rechazarse

- Son preferibles si se detectan temprano

- Nunca deben incluirse una vez comenzado el desarrollo

- ¿Qué afirmación representa una buena práctica para definir el alcance de un proyecto?

- Incluir en el acta todo lo que podría hacerse en fases futuras

- Explicitar claramente qué incluye y qué no incluye el proyecto

- Redactar una lista abierta de entregables para mantener flexibilidad

- Asegurar una definición que permita firmar un alcance definitivo

- Un stakeholder pesimista puede resultar útil en la etapa de relevamiento porque...

- Obliga a justificar técnicamente cada decisión

- Puede identificar riesgos que otros no ven

- Dificulta las reuniones de planificación

- Ayuda a prevenir fallas ocultas en procesos

- La afirmación “decir NO tiene costo; decir SÍ también” implica que...

- Toda decisión implica asumir una consecuencia

- Es mejor decir que sí para evitar conflictos

- Es necesario considerar los impactos de cada respuesta

- Siempre conviene derivar estas decisiones al cliente

- ¿Cuál(es) de estas afirmaciones son correctas sobre el uso de WBS en la definición de alcance?

- Ayuda a descomponer entregables para facilitar su planificación

- Puede reemplazar al cronograma como única herramienta

- Permite identificar responsabilidades específicas

- Se utiliza solo para proyectos grandes

- ¿Cuál de estas afirmaciones refleja un principio ágil de validación temprana?

- Esperar al final del proyecto para mostrar resultados

- Validar entregables parciales a lo largo del desarrollo

- Mantener el contacto mínimo con los usuarios

- Priorizar entregas pequeñas con feedback rápido

- En una reunión de definición de alcance, todas las siguientes afirmaciones son correctas EXCEPTO:

- Las decisiones deben documentarse y versionarse

- Debe dejarse margen de interpretación para cada entregable

- La WBS puede complementar lo escrito en el acta

- Es útil detectar lo que no forma parte del proyecto

- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a los entregables?

- Pueden ser validados parcialmente

- Deben siempre entregarse juntos al final

- Es mejor postergar validaciones para evitar cambios

- Los entregables intermedios ayudan a descubrir errores

- En relación a la definición de alcance en un entorno cambiante, ¿cuál de estas opciones es correcta?

- Ninguna de las opciones anteriores es correcta

- Todas las opciones anteriores son correctas

- El alcance debe entenderse como una guía, no como un límite rígido

- Es preferible construir en base a acuerdos iterativos

- En un proyecto de desarrollo de software, el equipo decide estructurar las tareas a partir de la siguiente EDT:

- Esta EDT permite estimar costos, tiempos y asignar responsables por entregable.

- Este desglose es útil únicamente para la planificación del cronograma.

- Esta EDT no puede ser usada para identificar riesgos.

- La EDT sólo sirve como estructura visual, no se usa en cronogramas.

- Durante un Sprint, el Product Owner decide agregar una nueva funcionalidad en el día 3 sin discutirlo con el equipo. ¿Qué corresponde hacer según Scrum?

- El Scrum Master debe cancelar el Sprint.

- El equipo de desarrollo puede rechazar la incorporación si afecta el objetivo del Sprint.

- El Product Owner tiene derecho a cambiar el contenido en cualquier momento.

- El Product Owner debe esperar hasta la Sprint Review.

- En la planificación de un proyecto de infraestructura, se utiliza una red de precedencias. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta si hay una ruta crítica de 40 días y una actividad con holgura de 5 días?

- Esa actividad está en la ruta crítica.

- Esa actividad puede demorarse hasta 5 días sin afectar el proyecto.

- Esa actividad requiere atención inmediata para evitar retrasos.

- Esa actividad define la duración total del proyecto.

- En un proyecto ágil se observa que el equipo está trabajando en muchas tareas simultáneamente y ninguna se termina. ¿Cuál es la mejor acción a tomar?

- Aplicar límite de WIP (trabajo en progreso) y fomentar foco.

- Asignar más miembros al equipo.

- Extender la duración del Sprint.

- Permitir que cada uno termine sus tareas sin interrupción.

- Un gerente desea saber si un proyecto debe ser gestionado con un enfoque tradicional o ágil. El contexto es claro en objetivos, pero cambiante en requerimientos. ¿Qué recomendarías?

- Usar un enfoque predictivo y controlar los cambios con comité.

- Aplicar Scrum o una metodología ágil adaptable a cambios.

- Establecer un Gantt detallado desde el inicio.

- El enfoque da igual mientras haya presupuesto y equipo.

- En un proyecto tradicional, el cronograma muestra actividades superpuestas y el equipo está sobrecargado. ¿Qué técnica puede ayudar a redistribuir el trabajo sin modificar el alcance ni la duración total?

- Diagrama de Gantt

- Nivelación de recursos

- Ruta crítica

- Histograma de recursos

- Estás diseñando un plan de comunicaciones para un proyecto con múltiples interesados con intereses contrapuestos. ¿Qué principio deberías tener más presente?

- Comunicar únicamente por escrito

- Establecer una política de comunicación ascendente

- Adaptar el tipo y frecuencia de comunicación a cada interesado

- Enviar informes masivos a todos los interesados para garantizar transparencia

- En la Daily de un equipo Scrum, un miembro reporta todos los días la misma tarea sin progreso. ¿Qué debería hacer el Scrum Master?

- Esperar a la retrospectiva para comentarlo

- Hablar con la persona al final de la reunión para indagar causas

- Pedir que otro miembro del equipo tome la tarea

- Informar al Product Owner para que tome medidas

- En un proyecto, una actividad tiene una duración estimada de 5 días. El equipo cree que puede terminarse entre 3 y 9 días. ¿Qué técnica ayuda a refinar esta estimación?

- Método del valor ganado

- Estimación análoga

- Estimación por tres puntos (PERT)

- Estimación paramétrica

- Un interesado importante está en contra del proyecto y puede bloquear decisiones clave. ¿Qué estrategia conviene aplicar?

- Ignorarlo para no escalar el conflicto

- Minimizar su poder de decisión

- Diseñar una estrategia activa de involucramiento

- Asignarle tareas operativas para mantenerlo ocupado

- Durante la planificación de un proyecto, se decide hacer una WBS. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta sobre su utilidad?

- La WBS permite estimar el presupuesto del proyecto.

- La WBS sólo sirve como documentación de archivo.

- La WBS reemplaza al cronograma.

- La WBS identifica a los interesados.

- El equipo ágil decide que quiere cambiar el tiempo estándar del Sprint. ¿Qué condición debe cumplirse?

- Que no lo decida el Scrum Master.

- Que el Product Owner lo apruebe.

- Que el cambio se realice solo al inicio de un nuevo Sprint.

- Que haya una Retrospectiva antes del cambio.

- En medio del proyecto, se recibe una solicitud de cambio urgente. ¿Qué herramienta tradicional se usa para evaluar su impacto?

- Registro de interesados

- Matriz de probabilidad e impacto

- Sistema de control integrado de cambios

- Mapa de empatía

- Un gráfico de avance físico del proyecto muestra un gran desvío respecto al plan original. ¿Qué técnica puede ayudar a diagnosticarlo?

- Técnica Delphi

- Análisis de valor ganado

- Histograma de recursos

- Matriz de priorización

- Un proyecto con alcance estable, recursos predefinidos y alta criticidad técnica debería gestionarse preferentemente con:

- Scrum

- Enfoque híbrido

- Waterfall

- Kanban

- En una retrospectiva, el equipo menciona que las tareas no tienen definición clara. ¿Cuál podría ser la causa raíz?

- Falta de criterio de aceptación en las historias

- Sprint demasiado largo

- Ausencia del Product Owner en la Daily

- Falta de planificación del Release

- Durante la ejecución del proyecto, se realiza una encuesta a los interesados para medir satisfacción. ¿A qué proceso corresponde esto?

- Planificar la gestión de interesados

- Monitorear el involucramiento de interesados

- Controlar la calidad

- Gestionar las comunicaciones

- ¿Cuál de los siguientes escenarios justifica el uso de una metodología ágil?

- Producto con funcionalidades definidas desde el inicio

- Requisitos estables, mercado conocido

- Alto grado de incertidumbre, necesidad de validación frecuente

- Involucramiento mínimo del cliente

- ¿Qué documento en Scrum prioriza y describe todas las funcionalidades del producto?

- Sprint backlog

- Product backlog

- Roadmap

- Epic list

- En un análisis de riesgos, se estima una probabilidad de 30% y un impacto de 200.000 US¿Qué acción corresponde si el umbral de tolerancia es de 50.000 USD?

- Ignorar el riesgo

- Asumir el riesgo

- Planificar una respuesta preventiva

- Escalar el riesgo

- Al iniciar un proyecto innovador con alta incertidumbre en los requisitos y un cliente que valora la adaptabilidad, ¿qué consideraciones estratégicas deberían influir en la selección del framework de gestión de proyectos?

- La conveniencia de un enfoque iterativo e incremental para gestionar la incertidumbre.

- La necesidad de una planificación detallada y exhaustiva al inicio para minimizar riesgos.

- La importancia de la documentación exhaustiva como factor clave de éxito.

- El potencial de la colaboración temprana y continua con el cliente para la definición del valor.

- Durante la fase de planificación del alcance de un proyecto de consultoría estratégica, se identifican múltiples stakeholders con visiones divergentes sobre los objetivos del proyecto. ¿Qué metodologías y herramientas avanzadas podrían emplearse para facilitar la convergencia de estas visiones y la definición de un alcance robusto y alineado?

- La aplicación de técnicas de facilitación de grupos y talleres colaborativos.

- El uso de modelos de análisis de valor para priorizar requisitos basados en el retorno estratégico.

- La imposición de la visión del stakeholder con mayor poder jerárquico para agilizar la planificación.

- La elaboración de un mapa conceptual detallado que integre las diferentes perspectivas y áreas de interés.

- En la gestión del tiempo de un proyecto de ingeniería civil con un cronograma ajustado y múltiples dependencias críticas, una evaluación de riesgos revela la alta probabilidad de retrasos en la adquisición de materiales clave. ¿Qué estrategias proactivas y técnicas de optimización del cronograma podrían implementarse para mitigar el impacto potencial en la fecha de finalización del proyecto?

- La aplicación de técnicas de fast-tracking y crashing para optimizar la secuencia y duración de las actividades.

- El desarrollo de planes de contingencia robustos que incluyan proveedores alternativos y estrategias de adquisición acelerada.

- La reducción de la calidad de los materiales para cumplir con el cronograma original.

- La implementación de un sistema de monitoreo y control del cronograma en tiempo real con análisis de variaciones y proyecciones.

- La gestión de los stakeholders en un proyecto de transformación digital de gran escala presenta desafíos debido a la diversidad de intereses y niveles de influencia. ¿Qué marcos teóricos y herramientas sofisticadas podrían aplicarse para analizar, priorizar y gestionar eficazmente las relaciones con estos stakeholders a lo largo del ciclo de vida del proyecto?

- La aplicación de modelos de prominencia de los stakeholders para identificar los más relevantes.

- El desarrollo de una matriz de evaluación del compromiso de los stakeholders y planes de acción para optimizarlo.

- La comunicación unidireccional y masiva para asegurar que todos reciban la misma información.

- La implementación de estrategias de negociación y resolución de conflictos para abordar las diferencias de interés.

- En un proyecto de investigación y desarrollo con un equipo multidisciplinario disperso geográficamente, la comunicación efectiva se torna un factor crítico para la integración del conocimiento y la coordinación de las actividades. ¿Qué principios avanzados y tecnologías de comunicación podrían adoptarse para fomentar una colaboración fluida y minimizar la entropía comunicacional?

- El establecimiento de protocolos de comunicación explícitos que definan canales, frecuencia y responsabilidades.

- La implementación de plataformas de colaboración virtual integradas con funcionalidades de gestión del conocimiento.

- La dependencia exclusiva de la comunicación asíncrona para evitar interrupciones en el trabajo individual.

- El fomento de una cultura de transparencia y retroalimentación constructiva a través de canales formales e informales.

- Un cambio significativo en la regulación impacta directamente el alcance de un proyecto farmacéutico en curso. ¿Qué proceso formal debería seguirse para gestionar este cambio y qué consideraciones se deben tener en cuenta para minimizar el impacto negativo en los objetivos del proyecto?

- La activación del proceso de control de cambios definido en el plan de gestión del proyecto.

- La evaluación integral del impacto del cambio en el alcance, cronograma, costo, calidad y riesgos.

- La implementación inmediata del cambio para demostrar adaptabilidad.

- La comunicación transparente y oportuna con todos los stakeholders sobre las implicaciones del cambio.

- La comunicación en un proyecto internacional de investigación científica se ve obstaculizada por barreras lingüísticas y culturales. ¿Qué estrategias de comunicación intercultural y herramientas de traducción podrían implementarse para facilitar la comprensión y la colaboración efectiva entre los miembros del equipo?

- La utilización de servicios de traducción profesional y herramientas de traducción automática con precaución.

- El establecimiento de un glosario de términos técnicos comunes en los diferentes idiomas del equipo.

- La imposición de un único idioma de comunicación para todos los miembros del equipo.

- La sensibilización cultural y la capacitación en comunicación intercultural para el equipo.

- La comparativa de metodologías de gestión de proyectos indica que un framework en particular está "orientado a toda la organización y no solo al PM", es "más prescriptivo" (lo que lo hace "más fácil de usar"), pero "no cubre gestión de personal" ni "análisis de presupuesto". Una empresa multinacional, con PMOs centralizadas en cada país y áreas corporativas separadas que administran RRHH y presupuesto, busca adoptar este tipo de framework para estandarizar la gestión de sus proyectos. ¿Qué framework se ajusta mejor a esta descripción?

- PMI / PMBOK.

- PRINCE2.

- Scrum.

- IPMA.

- Ninguno, ya que ningún framework prescriptivo puede aplicarse a una organización con áreas centralizadas.

- En la definición de alcance de un proyecto de lanzamiento de un producto digital, el equipo redacta el enunciado del alcance y construye la EDT/WBS correspondiente. ¿Cuáles de las siguientes prácticas son coherentes con una correcta gestión del alcance?

- Aplicar la regla del 100% al construir la WBS, de modo que la suma de los paquetes de trabajo represente todo el alcance del proyecto.

- Detallar en cada paquete de trabajo su costo estimado mediante estimación paramétrica, ya que sin esa información no puede considerarse completa la WBS.

- Documentar en el diccionario de la WBS el criterio de aceptación de cada paquete de trabajo.

- Excluir del alcance documentado aquello que no forma parte del proyecto, dejándolo explícito.

- Dejar que cada equipo interprete libremente el nivel de detalle de sus paquetes de trabajo, sin una guía común.

- Un equipo Scrum de una startup fintech prioriza sistemáticamente "cumplir el plan original" por sobre "responder a los cambios que van surgiendo", incluso cuando el feedback de usuarios reales indica que el rumbo del producto debería ajustarse. ¿Qué principio del enfoque ágil está siendo pasado por alto?

- La respuesta al cambio se valora por sobre seguir un plan rígido.

- La colaboración con el cliente se valora por sobre la negociación contractual estricta.

- La documentación exhaustiva es más importante que un producto funcionando.

- El equipo debería priorizar procesos y herramientas por sobre los individuos e interacciones.

- Ninguna de las anteriores; priorizar el plan es siempre la decisión correcta en un equipo Scrum.

- En la planificación de un proyecto de infraestructura se identifica una ruta crítica de 45 días. Una actividad no crítica tiene una duración de 6 días y una holgura total de 4 días. Ante esta situación, ¿qué acciones serían apropiadas para el equipo de proyecto?

- Reconocer que esa actividad puede demorarse hasta 4 días sin afectar la fecha fin del proyecto.

- Aplicar una técnica de mitigación de costos, como la reserva de contingencia presupuestaria, para asegurar que esa actividad no se retrase.

- Monitorear esa actividad, pero sin necesidad de acelerarla mientras se mantenga dentro de su holgura disponible.

- Tratar esa actividad con la misma prioridad que las actividades de la ruta crítica.

- Asumir que la duración total del proyecto depende de esta actividad en particular.

- En un proyecto con múltiples interesados internos que compiten por los mismos recursos técnicos, el PM decide escalar la situación a la PMO de la organización. Esta PMO actúa como "torre de control": decide cuándo despegan y aterrizan los proyectos y determina prioridades entre ellos. ¿Qué implicancia tiene esto para la gestión de interesados del PM?

- El PM debe gestionar la expectativa de sus interesados sabiendo que las prioridades entre proyectos pueden ser redefinidas por la PMO, no solo por decisión del propio proyecto.

- El PM puede ignorar la gestión de interesados del proyecto, ya que la PMO asumirá esa responsabilidad en su totalidad.

- El rol de "torre de control" implica que la PMO solamente monitorea el estado de los proyectos, sin intervenir en la priorización entre ellos.

- El PM debería comunicar con transparencia a sus interesados el nuevo contexto de priorización.

- La PMO, al actuar como torre de control, se limita a proveer recursos sin decidir sobre prioridades.

- Un equipo de manufactura evalúa adoptar Scrum para gestionar un programa de mejora continua de larga duración (más de 2 años), con alta rotación de personal y bajo nivel de madurez ágil. ¿Qué consideración es más relevante antes de decidir?

- Scrum presupone un equipo formado y motivado, y no funciona tan bien en proyectos de muy largo plazo, por lo que conviene evaluar si el contexto es compatible antes de adoptarlo sin adaptaciones.

- Scrum es válido para cualquier tipo de proyecto y duración, sin excepciones, por lo que no hace falta evaluar el contexto.

- Kanban, al no depender de sprints de duración fija ni de una alta madurez previa del equipo, podría ser una alternativa más adecuada para este contexto.

- La rotación de personal no es un factor relevante a la hora de elegir entre Scrum y Kanban.

- Al tratarse de un programa de mejora continua, el enfoque más apropiado es siempre un ciclo en cascada (Waterfall).

- Un proyecto internacional reporta el estado de sus entregables mediante un semáforo (rojo/amarillo/verde), pero cada líder regional define de manera distinta qué significa "amarillo", generando percepciones opuestas en el comité ejecutivo. ¿Qué acciones de gestión de las comunicaciones corrigen mejor este problema?

- Definir y consensuar criterios cuantitativos objetivos (por ejemplo, umbrales de desvío en cronograma y costo) para cada color del semáforo, aplicables a todos los equipos por igual.

- Eliminar el uso de semáforos y reemplazarlo íntegramente por informes narrativos extensos sin ningún indicador visual.

- Incorporar una instancia de validación donde cada líder regional explique el criterio aplicado antes de que el comité tome decisiones.

- Dejar que cada líder regional mantenga su propio criterio, ya que conocen mejor el contexto local.

- Delegar la interpretación final exclusivamente en el PM del proyecto raíz, sin intervención de los líderes regionales.

- Durante la ejecución de un proyecto de software para una entidad financiera, se solicita un cambio que afecta el alcance y el cronograma aprobados. El equipo de calidad indica que, además, el cambio debe evaluarse contra el estándar de procesos de software vigente en la organización. ¿Cuál es el proceso adecuado para gestionar este cambio?

- Presentar una solicitud de cambio formal que se evalúe en el comité de control de cambios, incluyendo el análisis de impacto en alcance, cronograma y cumplimiento del estándar de procesos aplicable.

- Aplicar el cambio directamente en el código, ya que un estándar de madurez de procesos de software solo aplica a la organización en general y no a cambios puntuales de un proyecto.

- Actualizar la línea base del proyecto una vez aprobado el cambio, reflejando los nuevos alcances y fechas.

- Ignorar el estándar de procesos de software, ya que no forma parte del control integrado de cambios.

- Rechazar cualquier cambio que implique revisar el cumplimiento de un estándar de procesos, para simplificar la gestión.

- Un proyecto de lanzamiento de una nueva línea de producción está retrasado respecto de su cronograma base debido a la demora de un proveedor clave. El equipo evalúa alternativas para recuperar el atraso sin modificar el alcance. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente técnicas válidas de compresión del cronograma?

- Aplicar fast tracking, ejecutando en paralelo actividades que originalmente estaban secuenciadas, siempre que el riesgo asociado sea aceptable.

- Aplicar crashing, agregando recursos adicionales a las actividades de la ruta crítica, asumiendo el costo adicional que esto implique.

- Aplicar técnicas de compresión del cronograma como fast tracking, el marco de clasificación de problemas según su nivel de complejidad, o técnicas similares, según el caso.

- Extender el cronograma sin evaluar alternativas de compresión ni comunicarlo a los interesados.

- Reducir el alcance del proyecto como única alternativa posible ante cualquier atraso, sin considerar otras opciones.

- Un equipo de proyecto enfrenta una situación en la que la relación causa-efecto no es evidente ni siquiera para los expertos del equipo: las variables interactúan de forma impredecible, dos intentos de solución similares generan resultados distintos, y solo en retrospectiva se logra entender por qué algo funcionó. ¿Cómo debería clasificarse este problema y qué enfoque de gestión es más apropiado?

- Es un problema simple/obvio: alcanza con aplicar una práctica estándar ya conocida por el equipo.

- Es un problema complicado: requiere que un experto lo analice en profundidad para llegar a la única solución correcta.

- Es un problema complejo: conviene experimentar con acciones pequeñas, observar los resultados y ajustar el enfoque de gestión sobre la marcha, en lugar de planificar todo de antemano.

- Es un problema caótico: no hay tiempo para analizar, se debe actuar de inmediato sin evaluar alternativas.

- No es posible clasificar el problema con la información disponible.

- Una organización de gran tamaño necesita coordinar la gestión de proyectos en distintas unidades de negocio con procesos estandarizados y fuerte orientación a la gobernanza corporativa, pero mantiene áreas especializadas de RRHH y Finanzas que gestionan esos aspectos de forma centralizada e independiente de cada proyecto. Evalúa que ningún framework disponible resuelve completamente la gestión de personal ni el análisis de presupuesto a nivel de proyecto. ¿Qué conclusión es más razonable para el Director de la PMO?

- Adoptar un framework más prescriptivo y orientado a toda la organización (no solo al PM), aceptando que deberá complementarse con procesos propios de RRHH y presupuesto gestionados fuera del framework.

- Descartar cualquier framework, ya que ninguno cubre el 100% de las necesidades de la organización.

- Adoptar un framework centrado exclusivamente en el PM, que concentre en esa figura la responsabilidad total sobre presupuesto y personal, revirtiendo la política actual de áreas centralizadas.

- Priorizar únicamente frameworks ágiles orientados a la innovación de producto, dado que estos siempre resuelven la gobernanza corporativa multi-unidad.

- Aceptar que la elección de framework es irrelevante siempre que exista una PMO fuerte.

- En un proyecto de transformación digital con múltiples áreas de negocio involucradas, la WBS inicial fue aprobada, pero durante la ejecución surgen entregables "huérfanos" que ningún equipo reconoce como propios. ¿Qué prácticas de gestión del alcance podrían haber prevenido esta situación?

- Aplicar la regla del 100% al construir la WBS, asegurando que todo el alcance del proyecto esté representado sin superposiciones.

- Validar el diccionario de la WBS con los responsables de cada paquete de trabajo antes de la aprobación.

- Estimar el costo de cada paquete de trabajo mediante analogías con proyectos similares, ya que sin esa estimación la WBS no puede considerarse formalmente aprobada.

- Evitar el uso de WBS y reemplazarla directamente por el cronograma.

- Descomponer hasta el nivel de paquetes de trabajo, verificando que cada uno tenga un responsable asignado.

- Una organización con cinco equipos Scrum trabajando sobre un mismo producto detecta dependencias cruzadas no resueltas que generan bloqueos recurrentes al final de cada sprint. ¿Qué mecanismos ayudarían a mitigar este problema?

- Instancias de sincronización entre equipos (tipo "Scrum of Scrums" o equivalente) para visibilizar y resolver dependencias cruzadas.

- Adoptar Kanban en reemplazo de Scrum en todos los equipos, lo cual resuelve por sí solo las dependencias cruzadas sin necesidad de ninguna instancia de sincronización adicional.

- Un backlog compartido, o al menos visibilidad cruzada de dependencias entre los backlogs de los equipos.

- Aumentar la duración de los sprints indefinidamente hasta resolver todas las dependencias.

- Definir explícitamente los puntos de integración y las interfaces entre los componentes que desarrolla cada equipo.

- En la red de precedencias de un proyecto de infraestructura existen dos rutas con la misma duración total de 50 días, y una tercera ruta de 47 días con una actividad que tiene una holgura total de 3 días pero una holgura libre de 0 días. ¿Qué interpretación es correcta?

- Existen dos rutas críticas simultáneas en el proyecto.

- La actividad de la tercera ruta puede demorarse 3 días sin afectar la fecha fin del proyecto, pero cualquier demora en ella retrasará el inicio de su sucesora inmediata.

- Ante la holgura libre de 0 días, conviene reservar presupuesto de contingencia adicional para esa actividad, ya que la holgura libre está directamente determinada por el presupuesto asignado.

- La holgura libre de 0 días implica que la actividad no puede demorarse en absoluto, bajo ninguna circunstancia.

- Es imposible que dos rutas distintas tengan exactamente la misma duración total.

- En un proyecto de infraestructura energética, un grupo de interesados con bajo poder formal pero alta capacidad de movilización social comienza a generar oposición pública creciente. La matriz de poder/interés inicial los había clasificado como "monitorear con esfuerzo mínimo". ¿Qué acción refleja una gestión madura de interesados ante este escenario?

- Mantener la clasificación original, ya que la matriz fue aprobada al inicio del proyecto.

- Reevaluar dinámicamente la matriz de poder/interés, reclasificando a estos interesados según su influencia real emergente.

- Ignorar la oposición pública mientras no existan interesados con poder formal en contra.

- Ajustar la estrategia de involucramiento para este grupo, incrementando la comunicación y la transparencia.

- Delegar exclusivamente en el área legal el manejo de este grupo de interesados.

- El Scrum Master de un equipo nota que la velocidad (velocity) del equipo aumentó un 40% en los últimos tres sprints, pero el Product Owner reporta que los stakeholders perciben menor calidad en los incrementos entregados. ¿Qué interpretación y acción son más apropiadas?

- Celebrar el aumento de velocidad como el principal indicador de éxito del equipo.

- Investigar si el aumento de velocidad se debe a una sobreestimación de historias o a una reducción en la calidad del trabajo (por ejemplo, deuda técnica).

- Incorporar la Definition of Done y verificar que se esté cumpliendo de manera consistente en cada historia.

- Aumentar aún más la velocidad exigida para los próximos sprints.

- Eliminar las pruebas de calidad para acelerar aún más las entregas.

- En un proyecto multicultural con equipos en Asia, Europa y América Latina, el PM observa que los reportes de estado escritos son interpretados de manera muy distinta según la cultura del receptor: algunos equipos entienden "en riesgo" como algo crítico, otros como una observación menor. ¿Qué acción de gestión de comunicaciones aborda mejor esta problemática?

- Estandarizar definiciones y criterios objetivos (por ejemplo, semáforos con umbrales cuantitativos de cronograma y costo) para el reporte de estado, consensuados con todos los equipos.

- Incorporar los umbrales de tolerancia al riesgo definidos en el registro de riesgos como el único criterio para estandarizar el significado de cada color del reporte de estado.

- Incorporar instancias de retroalimentación para validar que el mensaje fue comprendido según lo previsto.

- Eliminar los reportes de estado y reemplazarlos por la percepción informal de cada líder de equipo.

- Delegar la interpretación de los reportes exclusivamente a un único equipo central, sin retroalimentación.

- En un proyecto híbrido, un cambio solicitado impacta simultáneamente componentes que se gestionan de forma ágil (features del producto) y componentes que se gestionan de forma predictiva (infraestructura regulada). ¿Cómo debería gestionarse este cambio?

- Evaluarlo únicamente a través del Product Owner, dado que afecta al producto.

- Evaluarlo mediante el proceso formal de control integrado de cambios para el componente predictivo, y mediante la priorización del backlog para el componente ágil, coordinando el impacto entre ambos.

- Aplicar el mismo proceso ágil de priorización de backlog a ambos componentes por igual.

- Rechazar automáticamente cualquier cambio que impacte a más de un componente del proyecto.

- Delegar la decisión exclusivamente al sponsor, sin pasar por ningún proceso de evaluación de impacto.

- En un proyecto híbrido, el componente predictivo del cronograma muestra que la ruta crítica se retrasó 10 días por una demora de un proveedor, mientras que el componente ágil viene entregando de forma consistente dentro de sus sprints. ¿Qué acción a nivel de cronograma integrado sería más apropiada?

- Aplicar técnicas de compresión del cronograma (fast tracking o crashing) sobre las actividades predictivas afectadas, evaluando el impacto en el componente ágil.

- Ignorar el retraso predictivo, ya que el componente ágil compensa por sí solo el atraso general.

- Aplicar fast tracking, el marco de clasificación de problemas según su nivel de complejidad, o una combinación de ambos, según el caso.

- Actualizar el cronograma integrado y comunicar el impacto a los interesados clave, evaluando opciones junto al sponsor.

- Renegociar automáticamente el contrato con el proveedor, sin antes analizar alternativas dentro del proyecto.

- Durante una crisis de seguridad informática, un sistema crítico deja de responder y comienzan a reportarse fallas simultáneas en múltiples módulos, sin que el equipo pueda determinar todavía ninguna relación causa-efecto. A medida que pasan las horas y el equipo logra estabilizar la situación, empieza a identificar patrones que antes no eran evidentes, aunque las relaciones causales solo pueden explicarse en retrospectiva. ¿Qué combinación de clasificación del problema y enfoque de gestión describe mejor la evolución de esta situación?

- En la fase inicial, el problema no presenta ninguna relación causa-efecto identificable: la prioridad es actuar de inmediato para estabilizar la situación (contener el daño) y recién después analizar en detalle.

- Durante toda la crisis el problema debe tratarse del mismo modo, aplicando desde el inicio el mismo análisis experto exhaustivo de principio a fin.

- Una vez estabilizada la situación, el problema pasa a un estado en el que las relaciones causales solo se explican en retrospectiva: conviene experimentar con hipótesis pequeñas y ajustar el enfoque según lo que se va aprendiendo.

- La clasificación de un problema es fija desde el inicio del proyecto y no debería revisarse a medida que cambia el contexto de la crisis.

- Ante cualquier tipo de incertidumbre, la única respuesta válida es aplicar exhaustivamente el plan de gestión de riesgos definido al inicio del proyecto, sin adaptarlo a la evolución de la crisis.

- Una consultora de innovación evalúa qué framework utilizar para un nuevo producto digital. Sabe que cierto framework ofrece "rápida respuesta a cambios" y "funciona bien en proyectos de innovación cuando no se conoce exactamente lo que se busca", pero "no funciona bien con proyectos a largo plazo" y "presupone un equipo muy formado y motivado". El proyecto es de corta duración (3 meses), con alta incertidumbre sobre el producto final, y cuenta con un equipo senior y motivado. ¿Qué framework describe mejor esta caracterización y es más adecuado para este proyecto?

- PRINCE2.

- Scrum.

- IPMA.

- Un enfoque predictivo puro (Waterfall).

- PMI / PMBOK, aplicado sin ninguna adaptación.

- En la definición de alcance de un proyecto de remodelación de oficinas, el equipo redacta el enunciado del alcance y construye la EDT correspondiente. ¿Cuáles de las siguientes prácticas son coherentes con una correcta gestión del alcance?

- Aplicar la regla del 100% al construir la EDT, de modo que la suma de los paquetes de trabajo represente todo el alcance del proyecto.

- Certificar cada paquete de trabajo contra un estándar de madurez de procesos, ya que sin esa certificación la EDT no puede considerarse completa.

- Documentar en el diccionario de la EDT el criterio de aceptación de cada paquete de trabajo.

- Excluir del alcance documentado aquello que no forma parte del proyecto, dejándolo explícito.

- Dejar que cada equipo interprete libremente el nivel de detalle de sus paquetes de trabajo, sin una guía común.

- En un equipo ágil de desarrollo de un e-commerce, el Product Owner exige que toda interacción entre desarrolladores y el negocio se realice exclusivamente a través de documentos formales y actas firmadas, evitando conversaciones directas "para dejar todo por escrito". ¿Qué principio del enfoque ágil está siendo pasado por alto?

- Los individuos y las interacciones se valoran por sobre los procesos y las herramientas.

- El software funcionando se valora por sobre la documentación extensiva.

- La documentación exhaustiva es más importante que un producto funcionando.

- El equipo debería seguir el plan estrictamente, sin adaptarse a nuevas condiciones.

- Ninguna de las anteriores.

- En la planificación de un proyecto de eventos corporativos, la ruta crítica es de 30 días. Una actividad no crítica tiene una duración de 4 días y una holgura total de 2 días. ¿Qué acciones serían apropiadas para el equipo de proyecto?

- Reconocer que esa actividad puede demorarse hasta 2 días sin afectar la fecha fin del proyecto.

- Incorporar esa actividad al registro de riesgos como un riesgo crítico, ya que toda actividad con holgura debe tratarse como una amenaza al cronograma.

- Monitorear esa actividad, sin necesidad de acelerarla mientras se mantenga dentro de su holgura disponible.

- Tratar esa actividad con la misma prioridad que las actividades de la ruta crítica.

- Asumir que la duración total del proyecto depende de esta actividad en particular.

- En un proyecto de expansión de una cadena de retail, el PM enfrenta un conflicto entre dos gerencias regionales por la prioridad de recursos. Decide escalarlo a la PMO de la organización, que actúa como "estación meteorológica": solamente monitorea los proyectos, midiendo su avance y desempeño, sin intervenir en la asignación de prioridades entre ellos. ¿Qué implicancia tiene esto para la gestión de interesados del PM?

- El PM no puede delegar en la PMO la resolución del conflicto de prioridades, ya que este tipo de PMO no decide sobre asignación de recursos ni prioridades entre proyectos.

- El PM debe negociar directamente con las gerencias regionales involucradas, gestionando activamente sus expectativas.

- El rol de "estación meteorológica" implica que la PMO decide qué proyectos despegan y aterrizan, determinando las prioridades entre ellos.

- La PMO, al actuar como estación meteorológica, asumirá automáticamente la resolución de cualquier conflicto entre interesados.

- El PM puede evitar comunicarse con las gerencias regionales mientras el conflicto esté "escalado" a la PMO.

- Un equipo de atención al cliente de una aerolínea, que recibe solicitudes de forma continua y variable a lo largo del día (sin lotes de trabajo definidos), evalúa adoptar un marco de trabajo ágil. ¿Qué característica hace que Kanban sea más adecuado que Scrum para este contexto?

- Kanban no requiere organizar el trabajo en sprints de duración fija, permitiendo un flujo continuo de solicitudes con límites de trabajo en curso (WIP).

- Kanban exige, al igual que Scrum, una reunión de Sprint Planning al inicio de cada iteración de dos semanas.

- Kanban elimina la necesidad de priorizar el trabajo entrante.

- Kanban requiere, de forma obligatoria, un Product Owner que apruebe cada tarjeta antes de ingresar al tablero.

- Kanban y Scrum son equivalentes en todos sus aspectos, por lo que la elección entre ambos es indistinta.

- En un proyecto con proveedores externos en distintos países, las minutas de reuniones clave se redactan de forma informal y no se distribuyen de manera consistente, generando versiones distintas de lo acordado entre el equipo interno y los proveedores. ¿Qué acciones de gestión de las comunicaciones corrigen mejor este problema?

- Definir un formato estándar de minuta con decisiones, responsables y fechas, distribuido a todos los interesados relevantes tras cada reunión clave.

- Registrar las decisiones en un repositorio compartido accesible tanto para el equipo interno como para los proveedores.

- Reemplazar todas las reuniones por intercambios informales de mensajería instantánea, sin ningún registro formal.

- Delegar la redacción de minutas exclusivamente al proveedor, sin revisión del equipo interno.

- Reducir la frecuencia de reuniones clave sin establecer otro mecanismo de registro de decisiones.

- En un proyecto de implementación de un ERP, un stakeholder solicita un cambio de alcance que impactaría el cronograma y el presupuesto ya aprobados. El PM debe decidir cómo proceder. ¿Cuál es el proceso adecuado?

- Presentar una solicitud de cambio formal para su evaluación de impacto integral (alcance, cronograma, costo, riesgo) y aprobación por el comité de control de cambios.

- Aplicar el cambio directamente, ya que existe una norma internacional de gestión de proyectos que exime de evaluación formal los cambios solicitados por un stakeholder clave.

- Actualizar la línea base del proyecto una vez aprobado el cambio, reflejando los nuevos alcances, fechas y costos.

- Ignorar el pedido hasta la siguiente reunión de status, sin registrar la solicitud.

- Delegar la decisión al equipo de desarrollo, sin pasar por ningún proceso formal.

- Un proyecto de puesta en marcha de una planta de producción está retrasado respecto de su cronograma base por la demora en la entrega de equipamiento importado. El equipo evalúa alternativas para recuperar el atraso sin modificar el alcance. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente técnicas válidas de compresión del cronograma?

- Aplicar fast tracking, ejecutando en paralelo actividades que originalmente estaban secuenciadas, siempre que el riesgo asociado sea aceptable.

- Aplicar crashing, agregando recursos adicionales a las actividades de la ruta crítica, asumiendo el costo adicional que esto implique.

- Aplicar crashing, fast tracking, o el marco de clasificación de problemas según su nivel de complejidad, indistintamente, ya que las tres son técnicas de compresión del cronograma.

- Extender el cronograma sin evaluar alternativas de compresión ni comunicarlo a los interesados.

- Reducir el alcance del proyecto como única alternativa posible ante cualquier atraso, sin considerar otras opciones.

- Un equipo de marketing lanza una campaña digital innovadora en un mercado nuevo. Prueban distintas variantes de anuncios (A/B testing) sin saber de antemano cuál funcionará mejor; los resultados de cada prueba solo permiten entender, después de obtenidos, por qué una variante superó a otra, y no es posible predecirlo con anticipación. ¿Cómo debería clasificarse este problema y qué enfoque de gestión es más apropiado?

- Es un problema simple/obvio: existe una mejor práctica ya conocida que garantiza el resultado.

- Es un problema complicado: un experto en marketing puede anticipar con precisión qué variante funcionará antes de probarla.

- Es un problema complejo: conviene experimentar con variantes pequeñas, observar los resultados y ajustar la campaña según lo aprendido, en lugar de definir una única estrategia de antemano.

- Es un problema caótico: no hay tiempo para testear nada, se debe lanzar la campaña completa de inmediato.

- No es posible clasificar este tipo de problema.