APELLIDO Y NOMBRE: ____________________________________________________ REGISTRO Nº: ________________

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

METODOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (658-1)

2do. EXAMEN PARCIAL – Fecha        /       /

Profesor: Diego Carralbal

- ¿Necesitas certificado de Examen?	SI 	NO

- Durante el proceso de estimación de presupuesto de un proyecto se debe:

  - No considerar los costos indirectos.

  - Considerar los costos hundidos.

  - No considerar los costos directos.

  - Considerar los costos directos e indirectos.

  - Ninguna es correcta.

- Usted debe decidir cómo planificar y medir el valor ganado. Sabe que las actividades de tipo “A” son repetitivas e idénticas y que las de tipo “B” dependen entre sí. Usted sugeriría utilizar:

  - Estándar Ganado para las de tipo “B” e Hitos con Valores Ponderados para las de tipo “A”.

  - Unidades Equivalentes para las de tipo “A” y “B”.

  - Unidades Equivalentes para las de tipo “A” y Relación Proporcional para las del tipo “B”.

  - Nivel de Esfuerzo para ambos tipos de actividades.

  - Ninguna es correcta.

- Si en un proyecto el valor ganado es de $700.000, el gasto actual es de $600.000 y el valor planeado de $600.000, puede afirmar que:

  - El proyecto no requiere revisión alguna.

  - La curva de gasto está por encima de la de valor ganado y de la de valor planeado.

  - Puede existir un rendimiento de los recursos mayor al esperado.

  - La variación de costo y la variación de cronograma son idénticas.

  - Ninguna respuesta es correcta.

- Un indicador de performance de costo de 1,2 significa que:

  - El proyecto está progresando a un 20% más de lo planeado en cronograma.

  - El proyecto está obteniendo 20 centavos más por cada peso invertido.

  - Al finalizar el proyecto, indefectiblemente se gastará un 20% más de lo planeado.

  - El proyecto gana menos valor del que estaba planificado.

  - Ninguna respuesta es correcta.

- ¿Cuál o cuáles de los siguientes cálculos no debería utilizarse para determinar el ETC?

  - Utilizar el presupuesto restante (BAC – EV)

  - Utilizar el presupuesto original menos los costos incurridos (BAC – CV)

  - Utilizar el presupuesto restante, ponderado por el rendimiento de los costos.

  - Desestimar lo que sucedió y realizar una nueva estimación.

  - Ninguna es correcta.

- Al 5to mes del proyecto que tiene a cargo, el valor ganado es de $600.000, el gasto actual es de $600.000 y el valor planeado de $600.000, puede afirmar que:

  - El proyecto no tuvo desvíos hasta este punto de control.

  - CV y SV son iguales a 1.

  - En los 5 meses de proyecto se acumuló valor por $600.000.

  - CPI y SPI son iguales.

  - El proyecto terminará en tiempo, costo y alcance planificados.

- En un proyecto de 12 meses, su asistente PMO le comenta al 5to. mes que el valor ganado se ha estancado en un 10% durante los últimos 3 meses pero que, sin embargo, el CPI y el SPI vienen de acuerdo al plan.  La/s mejor/es respuesta/s que podría darle, sería:

  - No han sido efectivos los controles sobre los riesgos residuales del proyecto.

  - Los costos hundidos están influyendo en el valor de AC.

  - La forma en que se estimó el PV de una rama de WBS y su peso en el proyecto, afectan el EV total.

  - Los costos de oportunidad están influyendo en el valor de AC.

  - Ninguna es correcta.

- El valor ganado de un proyecto a la fecha es $400.000. Recibe de parte de su PMO tres valores de estimación para completar el proyecto: ETC1 = $2.040.000, ETC2 = $4.857.142 y ETC3 = $1.942.857. Sabe que ETC1 es resultado de considerar el presupuesto total menos lo que ya se ganó.  También que las otras dos estimaciones están ponderadas por performance de costo y/o de cronograma.  Puede afirmar entonces que:

  - SPI = 2,5

  - El presupuesto original del proyecto es de $2.440.000

  - ETC2 considera la performance de cronograma.

  - CPI = 0,42

  - Ninguna respuesta es correcta.

- Uno de sus colaboradores, en el proyecto que actúa como PM, cree que la identificación de riesgos no se ha realizado correctamente. Ud. verificaría primariamente:

  - Que hayan sido identificados los riesgos no planeados.

  - Que los problemas e issues hayan sido identificados como riesgo.

  - Que todos los peligros hayan sido volcados en la lista.

  - Que no hayan sido identificados solo riesgos puros y asegurables.

  - Ninguna es correcta.

- En el proyecto, que Ud. cumple rol de PM, se ha materializado un riesgo. Esto significa que:

  - El riesgo deja de ser tal para convertirse en problema.

  - El valor de probabilidad y el valor de impacto son iguales.

  - Un riesgo no planeado, de negocio, no ha sido transferido.

  - Verificaría la existencia de una reserva que compense dicho impacto.

  - Ninguna es correcta.

- Del último análisis de la Matriz de Riesgos que Ud. está gestionando, encuentra un riesgo residual que se iguala al riesgo inherente. Esto significa que:

  - El control no resultó satisfactorio.

  - La efectividad del control fue de 0,25.

  - Pudo no haber existido un control.

  - Puedo descartar el riesgo residual.

  - Todas son correctas.

- Al verificar la existencia de una reserva percibe que ésta es del 2% del valor total del BAC, pero que no compensa el desequilibrio causado por el impacto del problema. Ud. puede inferir que:

  - La reserva no se basa en un análisis cuantitativo de riesgos.

  - La reserva no cumple metodológicamente con el porcentaje mínimo requerido.

  - Se ha asumido menos riesgo que el que se debió haber asumido.

  - De basarse la reserva en un análisis cuantitativo de riesgos, se asumió más riesgo del necesario.

  - Ninguna es correcta.

APELLIDO Y NOMBRE: ____________________________________________________ REGISTRO Nº: ________________

- Su asistente PMO ha detectado una sobreestimación en un costo del proyecto y lo asocia a un mal ajuste de anclaje. La mejor explicación podría ser:

  - Pudo haberse partido de un valor ancla muy bajo.

  - Pudo haber existido un sesgo de representatividad y de disponibilidad.

  - Al momento de determinar esa reserva se tenía poca información con respecto al riesgo.

  - Pudo haberse considerado un valor ancla muy alto.

  - Ninguna es correcta.

- Siendo PM tiene que contratar a una software factory para desarrollar un módulo específico. Actualmente no es posible determinar el alcance final. Entiende que habrá que hacer revisiones y quizás haya modificaciones durante el desarrollo. ¿Qué contrato es el que mejor se ajusta a esta realidad?

  - Precio fijo más incentivos variables

  - Tiempo y materiales

  - Reembolso más honorarios

  - Precio fijo

  - Ninguna es correcta.

- La principal diferencia entre los procesos "Gestionar la calidad" y "Controlar la calidad" es:

  - El primer proceso es un proceso de seguimiento y control. El segundo proceso es de ejecución.

  - El primer proceso se enfoca en la calidad de los entregables y el segundo, se enfoca en la calidad del trabajo realizado para desarrollar los entregables.

  - El primer proceso busca que los métodos y procedimientos se desarrollen según definiciones operacionales y normas de calidad. El segundo proceso controla la calidad de resultados específicos del proyecto.

  - Todas las respuestas son correctas.

- Durante el proceso de control de Calidad del proyecto en el que es PM, debe sugerir la utilización de alguna herramienta / técnica para visualizar el patrón de relaciones o correlaciones entre dos variables.  Ud. recomendaría:

  - Diagrama causa y efecto.

  - Diagrama de Pareto.

  - Histograma.

  - Diagrama de Dispersión.

  - Lista de Control.

- ¿Con qué tipo de contrato el vendedor estará más preocupado sobre el alcance del proyecto?

  - Precio Fijo.

  - Costo más honorarios fijos.

  - Tiempo y materiales.

  - Orden de compra.

  - Ninguna es correcta.

- Las ventas en línea de una organización están detenidas debido a un ataque de denegación de servicio que impide a los usuarios acceder a la tienda de comercio electrónico. El equipo de seguridad informática necesita bloquear direcciones IP agregándolas a la lista de control de acceso del firewall. Normalmente, un cambio de estas características debe ser aprobado primero mediante el proceso de gestión de cambios. ¿Qué tipo de cambio debe iniciar el equipo de seguridad de la información?

  - Cambio de Emergencia

  - Cambio Critico

  - Cambio Estándar

  - Cambio Normal

- Durante la fase de ejecución de un proyecto, el equipo de desarrollo enfrenta un problema de comunicación. Algunos miembros del equipo no están al tanto de los cambios en los requisitos del cliente, lo que ha llevado a la entrega de trabajo incorrecto. ¿Cuál/es de las siguientes acciones podría mejorar la gestión de las comunicaciones en esta situación?

  - Implementar una matriz de trazabilidad para rastrear y controlar los cambios en los requisitos del cliente.

  - Realizar reuniones regulares de equipo para garantizar que todos los miembros estén actualizados sobre los cambios en el proyecto.

  - Designar a un responsable de comunicaciones para asegurar que la información se distribuya de manera efectiva entre todos los miembros del equipo.

  - Utilizar un software de seguimiento de incidentes para registrar y abordar las preocupaciones de comunicación de manera oportuna.

- Un proyecto tiene equipos distribuidos en diferentes ubicaciones geográficas y zonas horarias. Se ha observado una falta de cohesión entre los equipos, lo que afecta negativamente la comunicación y el rendimiento del proyecto. ¿Qué estrategias podrían ayudar a mejorar la comunicación en este escenario?

  - Establecer un horario de reuniones regular que se adapte a las diferentes zonas horarias de los equipos.

  - Implementar herramientas de colaboración en línea, como software de gestión de proyectos o plataformas de videoconferencia, para facilitar la comunicación y el intercambio de información.

  - Nombrar un líder de equipo en cada ubicación geográfica para actuar como punto focal de comunicación y coordinación.

  - Cada cierto tiempo organizar eventos presenciales donde los equipos puedan reunirse cara a cara para fortalecer la cohesión y mejorar la comunicación interpersonal.

- Durante la planificación de un proyecto, se identifica que algunos miembros del equipo tienen diferentes estilos de comunicación y preferencias de información. Esto podría dificultar la transmisión efectiva de mensajes clave y la comprensión común de los objetivos del proyecto. ¿Cómo podría abordarse esta diversidad en estilos de comunicación?

  - Realizar una evaluación de estilos de comunicación para comprender las preferencias individuales y adaptar el enfoque de comunicación en consecuencia.

  - Implementar un plan de comunicaciones que establezca claramente los canales de comunicación, la frecuencia y los destinatarios de la información relevante.

  - Facilitar sesiones de capacitación en habilidades de comunicación para que los miembros del equipo puedan desarrollar una comprensión compartida de los estilos de comunicación y aprender a adaptarse a ellos.

  - Establecer normas de comunicación claras y expectativas de comportamiento dentro del equipo, promoviendo un ambiente de trabajo abierto y respetuoso donde se valoren y respeten las diferencias individuales

- Durante la fase de planificación de un proyecto, se identifica la necesidad de adquirir equipos especializados para llevar a cabo ciertas tareas. Sin embargo, el presupuesto asignado para estas adquisiciones es limitado. ¿Qué estrategias podrían ayudar a maximizar el valor de las adquisiciones dentro de este presupuesto limitado?

  - Realizar una licitación abierta para obtener la mejor oferta posible de múltiples proveedores.

  - Negociar descuentos por volumen con los proveedores para reducir los costos unitarios de los equipos.

  - Priorizar las adquisiciones basadas en su contribución al valor del proyecto y su impacto en los resultados finales.

  - Investigar la posibilidad de alquilar equipos en lugar de comprarlos para reducir los costos a corto plazo.

- Durante la ejecución de un proyecto, se descubre que uno de los proveedores clave está experimentando dificultades financieras, lo que podría afectar la entrega o la calidad de los productos o servicios contratados. ¿Qué acciones podrían ayudar a mitigar este riesgo de adquisición?

  - Desarrollar un plan de contingencia que incluya la identificación de proveedores alternativos en caso de que sea necesario cambiar de proveedor.

  - Realizar un análisis de impacto para evaluar el efecto potencial de la situación financiera del proveedor en el proyecto.

  - Establecer comunicación regular con el proveedor para monitorear de cerca su situación financiera y tomar medidas proactivas si es necesario.

  - Renegociar los términos del contrato con el proveedor para garantizar la entrega oportuna y la calidad de los productos o servicios.

- Durante la fase de cierre de un proyecto, se descubre que algunos pagos a proveedores están pendientes debido a disputas sobre la calidad de los productos entregados. Esto podría retrasar la finalización del proyecto y afectar negativamente su presupuesto final. ¿Qué estrategias podrían ayudar a resolver esta situación de manera efectiva?

  - Utilizar la mediación o el arbitraje para resolver las disputas con los proveedores de manera rápida y justa.

  - Retener parte del pago a los proveedores hasta que se resuelvan satisfactoriamente las disputas sobre la calidad.

  - Revisar el alcance del proyecto y los requisitos del contrato para determinar si las disputas son válidas y si se han cumplido todas las obligaciones contractuales.

  - Solicitar la intervención de la alta dirección o de un comité de resolución de conflictos para facilitar la negociación y la resolución de disputas.

- Durante la ejecución de un proyecto, el equipo descubre que los costos reales están superando significativamente el presupuesto establecido. ¿Qué acción/es podrían ayudar a controlar y gestionar esta situación?

  - Reducir la calidad de los entregables para reducir los costos.

  - Recortar el alcance de acuerdo al BAC.

  - Implementar un sistema de control de cambios para evaluar cualquier aumento en los costos del proyecto.

  - Evaluar la reasignación de recursos del proyecto para áreas donde se estén produciendo mayores desviaciones de costos.

  - Ignorar los costos adicionales y continuar con la ejecución del proyecto según lo planeado inicialmente.

- Durante la fase de planificación de un proyecto, el equipo de gestión de costos identifica que los costos de materiales están aumentando debido a la volatilidad del mercado. ¿Qué estrategias podrían ayudar a mitigar el impacto de este aumento de costos en el presupuesto del proyecto?

- Negociar el precio de los materiales con los proveedores intentando fijar durante la planificación los costos para futuras etapas del proyecto.

- Añadir una reserva de contingencia específica para cubrir posibles aumentos en los costos de los materiales.

- Reducir la cantidad de materiales necesarios para completar el proyecto.

- Adquirir todos los materiales durante la etapa de planificación.

- Revisar y ajustar el cronograma del proyecto para minimizar la dependencia de los materiales afectados por los aumentos de costos.

- Durante la fase de cierre de un proyecto, el equipo descubre que ha habido una discrepancia significativa entre los costos estimados y los costos reales. ¿Qué medidas podrían tomarse para mejorar la precisión de las estimaciones de costos en futuros proyectos?

  - Contratar a consultores externos para realizar estimaciones de costos independientes y objetivas.

  - Realizar una revisión post-implementación para identificar las razones detrás de las discrepancias de costos y aprender de ellas.

  - Utilizar técnicas de estimación de costos más sofisticadas, como el análisis de puntos de función o la estimación paramétrica.

  - Aceptar la discrepancia como una parte inevitable del proceso de gestión de proyectos y no tomar medidas correctivas.

- Es parte del equipo de desarrollo de una aplicación crítica para las ventas de la organización; y lo contacta un usuario clave contandole que no puede emitir facturas, le pasa una captura de pantalla con el error. El usuario comenta que esto impacta en el proceso de cobro de un cliente importante, pero que momentáneamente están emitiendo facturas a mano para continuar operando. Rápidamente usted se das cuenta que es un error conocido, y se dispone a gestionarlo siguiendo las prácticas establecidas basadas en ITIL:

  - En la herramienta de ITSM, crea una solicitud con resolución automática dado que no hay degradación y envía un cambio estándar para aprobación del CAB.

  - Entiende que es un evento de advertencia detectado automáticamente por las herramientas de monitoreo por lo que no toma acción al esperar que el mismo sea asignado directamente al equipo de soporte de Infraestructura

  - Considera que el impacto es grande, requiere una solución urgente, por lo que convoca de inmediato un CAB de emergencia con responsables claves para aprobar un cambio

  - Documenta el incidente de interrupción y el work around implementado, para luego correlacionarlo con el Problema en investigación debido a la recurrencia del error. Le transmite al usuario que esperan resolverlo con un Cambio normal una vez resuelta la causa raíz.

- Estás estimando los costos de un proyecto de inteligencia artificial con alta incertidumbre en requisitos técnicos. ¿Qué método(s) de estimación sería(n) más apropiado(s)?

  - Estimación análoga (usando datos de proyectos similares).

  - Estimación ascendente (bottom-up).

  - Estimación paramétrica (modelos estadísticos).

  - Reserva de contingencia fija (10% del presupuesto).

  - Análisis de tres puntos (optimista, más probable, pesimista).

- En un proyecto de implementación de ERP, identificas un riesgo con alta probabilidad (70%) y bajo impacto (leve insatisfacción del usuario). Otro riesgo tiene baja probabilidad (20%) pero impacto catastrófico (pérdida de datos críticos). ¿Cómo priorizas estos riesgos?

- Ambos riesgos deben tratarse con la misma urgencia.

- El riesgo de pérdida de datos debe ser priorizado, aunque su probabilidad sea baja.

- La gestión del riesgo de insatisfacción del usuario requiere más atención por su alta probabilidad.

- La gestión del riesgo de bajo impacto puede posponerse para enfocarse en el de alto impacto.

- Realizar un análisis cuantitativo para decidir.

- Un proyecto tiene un PV (Planned Valude $200,000 al mes 6, pero el EV (Earned Values $180,000 y el AC (Actual Cost) es $210,000. ¿Qué indicadores reflejan la situación real del proyecto?

  - El proyecto está adelantado y bajo presupuesto.

  - El SPI (Schedule Performance Index) es 0.9, indicando retraso.

  - El CPI (Cost Performance Index) es 0.86, indicando sobrecosto.

  - El EAC (Estimate at Completion) será menor que el BAC (Budget at Completion).

  - Se debe recortar el alcance para cumplir con el presupuesto original.

- Sos el director de un proyecto de desarrollo de software con un presupuesto aprobado de $500,000. Durante la ejecución, identificas que, debido a cambios en los requisitos, el costo estimado al finalizar (EAC) se ha incrementado a $550,000. El valor ganado (EV) hasta el momento es $300,000, y el costo real (AC) es $320,000.¿Qué acciones deberías tomar para gestionar este desvío de costos?

  - Solicitar fondos adicionales al patrocinador y ajustar la línea base del presupuesto.

  - Revisar el alcance y priorizar entregables para reducir costos sin afectar el valor del proyecto.

  - Aplicar reservas de gestión para cubrir el sobrecosto sin notificar al cliente.

  - Revisar el índice de desempeño del costo (CPI) y ajustar las estimaciones futuras.

  - Continuar con el plan actual, asumiendo que el sobrecosto se compensará en fases posteriores.

- En un proyecto de desarrollo ágil, el equipo identifica que un módulo crítico depende de una API externa con historial de inestabilidad. El proveedor no garantiza SLAs (Acuerdos de Nivel de Servicio). ¿Qué estrategias de respuesta son válidas?

  - Mitigar: Desarrollar un mock-up de la API para pruebas y continuidad.

  - Transferir: Contratar un tercero para monitorear la API 24/7.

  - Aceptar: Documentar el riesgo y seguir adelante sin cambios.

  - Evitar: Reprogramar el módulo para no usar la API.

  - Explotar: Usar la inestabilidad para negociar un descuento con el proveedor.

- En un proyecto de implementación de un CRM, el CPI es 0.8 y el SPI es 1.1. El patrocinador pregunta cómo interpretar estos índices. ¿Qué explicaciones son correcta(s)?

  - El proyecto está gastando más de lo planeado (sobrecosto).

  - El proyecto está adelantado en su ejecución pero eficiente en costos.

  - Se está trabajando más rápido, pero con sobrecostos.

  - El equipo debe reducir recursos para mejorar el CPI.

  - El SPI >1 indica que el EV es mayor que el PV.

- En un proyecto de integración de sistemas con una FinTech, se identifica un riesgo: "Filtración de datos sensibles por vulnerabilidades en el código". El impacto sería crítico (multas legales y daño reputacional). ¿Qué acción(es) priorizarías?

  - Mitigar: Realizar pruebas de penetración y revisión de código.

  - Transferir: Contratar un seguro contra ciberriesgos.

  - Aceptar: Incluir cláusulas de confidencialidad en contratos.

  - Evitar: Cancelar la integración y usar sistemas independientes.

  - Compartir: Firmar un acuerdo de responsabilidad con la FinTech.

- Un cliente se queja de que el proceso de onboarding para un servicio de TI tarda 20 días y requiere múltiples interacciones con distintos equipos. ¿Qué herramientas ayudarían a optimizar esta experiencia?

  - Mapa de Customer Journey: Identificar cuellos de botella en pasos como "Onboard" o "Agree".

  - Service Desk: Centralizar la comunicación con el cliente.

  - Gestión de Nivel de Servicio (SLM): Definir un SLA para cada paso.

  - Gestión de Eventos: Monitorear interacciones en tiempo real.

- El área de TI tiene un alto volumen de incidentes recurrentes en su servicio de nube. El equipo desea aplicar el ciclo de Deming. ¿Qué pasos según ITIL son esenciales para esto?

  - Planificar: Identificar métricas clave como MTTR (Mean Time to Repair).

  - Hacer: Implementar monitoreo proactivo de la infraestructura.

  - Revisar: Analizar datos de incidentes mensualmente.

  - Actuar: Automatizar respuestas para incidentes comunes.

- Una empresa de e-commerce quiere migrar de SLAs tradicionales (basados en disponibilidaa métricas centradas en experiencia del cliente. ¿Qué enfoque recomendarías?

  - SLA (Service-Oriented): Mantener métricas técnicas como tiempo de respuesta.

  - XLA (Experience-Oriented): Medir satisfacción del usuario y productividad.

  - Ambos: Combinar SLA para infraestructura y XLA para experiencia.

  - Ninguno: Los XLAs son irrelevantes para TI.

- Una actualización de seguridad crítica para un servidor debe implementarse en 2 horas. El Change Manager no puede reunir al Change Advisory Board (CAB). ¿Qué tipo de cambio aplica y qué acción tomar?

  - Normal: Esperar aprobación del CAB.

  - Estándar: Usar un procedimiento preaprobado.

  - Emergencia: Aplicar el cambio con aprobación urgente del ECAB.

  - Ninguno: Cancelar la actualización por riesgo operativo.

- Un banco lanza una nueva app móvil, pero los usuarios reportan caídas frecuentes. El equipo de TI soluciona incidentes reactivamente, sin analizar causas raíz. ¿Qué práctica de ITIL ayudaría a prevenir estos incidentes?

  - Gestión de Incidentes: Priorizar restablecer el servicio rápidamente.

  - Gestión de Problemas: Investigar causas subyacentes con RCA.

  - Service Desk: Ofrecer un único punto de contacto para reportes.

  - Gestión de Cambios: Evaluar actualizaciones antes de desplegarlas.

- Una multinacional con unidades de negocio independientes en 5 países quiere implementar un CRM global. Cada región tiene procesos distintos para ventas y atención al cliente. ¿Qué modelo operativo del documento permite equilibrar autonomía regional con estandarización global?

  - Unificación: Diseño centralizado de procesos por sede matriz.

  - Coordinación: Procesos autónomos pero con clientes/proveedores compartidos.

  - Replicación: Procesos estandarizados con gestión local de datos.

  - Diversificación: Cada región diseña sus procesos sin compartir recursos.

- Dos líderes técnicos discuten por la priorización de tareas: uno quiere seguir el plan original (cascada y otro insiste en adaptarse a cambios (ágil). ¿Qué estrategia de resolución de conflictos aplicarías?

  - Colaborar: Buscar un enfoque híbrido (ej.: Scrum con fases de diseño detallado).

  - Imponer: Decidir por el método con mayor ROI según el plan de gestión.

  - Retirar: Posponer la decisión hasta tener más datos.

  - Ceder: Aceptar la propuesta del líder con más antigüedad.

- El proyecto requiere la contratación de una empresa externa para realizar pruebas de seguridad exhaustivas. Como PM, has emitido una Solicitud de Propuestas (RFP) y recibido varias ofertas. ¿Qué criterios son fundamentales para seleccionar al proveedor adecuado?

  - El precio más bajo, sin importar la experiencia o calidad.

  - Que el proveedor haya sido sugerido enfáticamente por uno de los directores.

  - La experiencia previa del proveedor en proyectos similares.

  - La propuesta técnica, incluyendo la metodología y las herramientas a utilizar.

  - Las referencias de clientes anteriores del proveedor.

- Su proyecto de implementación de un nuevo sistema ERP está en marcha. Durante el seguimiento, detectas que los costos de licenciamiento de software son significativamente mayores a los presupuestados inicialmente. ¿Qué acciones deberías considerar para gestionar esta desviación?

  - Renegociar los términos del contrato de licenciamiento con el proveedor.

  - Ajustar el alcance del proyecto para reducir la cantidad de licencias necesarias.

  - Aumentar el presupuesto del proyecto sin buscar alternativas.

  - Identificar si la sobreestimación inicial del presupuesto se debió a una planificación deficiente.

- Está liderando un proyecto para desarrollar una aplicación móvil innovadora. Se identifica un riesgo clave: la tecnología de reconocimiento de voz necesaria para una funcionalidad central aún no es completamente madura. ¿Qué estrategias de respuesta a este riesgo podrías aplicar?

  - Desarrollar un prototipo de la funcionalidad de reconocimiento de voz en paralelo para validar su viabilidad.

  - Eliminar la funcionalidad de reconocimiento de voz del alcance del proyecto.

  - Investigar proveedores alternativos de tecnología de reconocimiento de voz.

  - Ignorar el riesgo, esperando que la tecnología madure por sí sola durante el proyecto.

- Gestión de Costos: Tu equipo de desarrollo de software ha reportado un aumento inesperado en las horas hombre para completar un módulo crítico. El Gerente de Proyectos anterior no documentó adecuadamente la estimación original. ¿Qué podrías hacer para controlar esta situación y evitar futuras desviaciones?

  - Exigir que el equipo trabaje horas extra sin compensación para recuperar el tiempo.

  - Realizar un análisis de la varianza de costos para entender la magnitud del desvío.

  - Revisar y mejorar los procesos de estimación de esfuerzo para futuros módulos.

  - Solicitar fondos adicionales sin justificación detallada.

- Gestión de Riesgos: Durante la fase de planificación de un proyecto de migración de datos, se detecta que la calidad de los datos actuales es muy deficiente. Este es un riesgo significativo para la integridad de la migración. ¿Qué acciones proactivas tomarías para mitigar este riesgo?

  - Posponer la migración de datos indefinidamente.

  - Asignar recursos adicionales para realizar una limpieza y depuración exhaustiva de los datos.

  - Implementar herramientas de calidad de datos antes de la migración.

  - Notificar a los interesados sobre el riesgo, pero sin tomar acciones concretas.

- Gestión de Adquisiciones: Estás gestionando un contrato de precio fijo con un proveedor para la entrega de un componente de hardware específico. El proveedor informa que debido a problemas en su cadena de suministro, no podrá cumplir con la fecha de entrega acordada. ¿Cómo deberías proceder?

  - Aceptar la nueva fecha de entrega sin cuestionar, ya que el contrato es de precio fijo.

  - Revisar las cláusulas del contrato relacionadas con incumplimientos y penalidades.

  - Explorar opciones con otros proveedores para el mismo componente.

  - Negociar con el proveedor una compensación por el retraso o una reducción del precio.

- Gestión de Costos: Has implementado una herramienta de seguimiento de costos en tu proyecto, y esta muestra que el valor ganado (EV) es menor que el costo real (AC), y el índice de rendimiento del costo (CPI) es inferior a 1. ¿Qué significa esta situación y qué acciones podrías considerar?

  - El proyecto está por debajo del presupuesto.

  - El proyecto está gastando más de lo planificado para el trabajo realizado.

  - Es necesario identificar las causas de la sobre-ejecución de costos.

  - Se debe considerar la reasignación de recursos o la optimización de procesos para mejorar la eficiencia.

- Gestión de Riesgos: Tu proyecto depende de la aprobación regulatoria de un organismo gubernamental, que es un proceso notoriamente lento e impredecible. ¿Cómo gestionarías este riesgo?

  - Iniciar el proceso de aprobación lo antes posible y con toda la documentación requerida.

  - Desarrollar un plan de contingencia en caso de que la aprobación se retrase significativamente.

  - Establecer una comunicación regular con el organismo regulador para monitorear el progreso.

  - Desestimar el riesgo, asumiendo que la aprobación llegará a tiempo.

- Durante la ejecución de un contrato, el proveedor ha solicitado un cambio en las especificaciones del producto acordadas inicialmente. El cambio implica un costo adicional y un retraso mínimo. ¿Qué pasos seguirías para evaluar esta solicitud?

  - Aprobar el cambio automáticamente para mantener una buena relación con el proveedor.

  - Evaluar el impacto del cambio propuesto en el alcance, cronograma y presupuesto del proyecto.

  - Cambiar de proveedor.

  - Negociar con el proveedor para entender la justificación del cambio y buscar alternativas.

  - Rechazar el cambio de plano, ya que está fuera del contrato original.

- El proyecto de desarrollo de un nuevo software presenta un alto nivel de incertidumbre en las estimaciones iniciales de costos debido a la innovación tecnológica. ¿Qué enfoques combinaría para gestionar mejor los costos y los riesgos en este escenario?

  - Utilizar un enfoque de estimación análoga para una mayor precisión.

  - Incorporar reservas para contingencias en el presupuesto.

  - Implementar un proceso robusto de gestión de cambios para controlar las desviaciones.

  - Realizar un análisis de sensibilidad de los costos para identificar los drivers principales.

  - La Gestión de costos no guarda relación alguna con la Gestión de Riesgos.