APELLIDO Y NOMBRE: ____________________________________________________ REGISTRO Nº: ________________

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

METODOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (658-1)

1er. EXAMEN PARCIAL – Fecha:       /        /

Profesor: Diego Carralbal

¿Necesitas certificado de Examen?	SI 	NO

- Una organización de gran tamaño necesita coordinar la gestión de proyectos en distintas unidades de negocio con procesos estandarizados y fuerte orientación a la gobernanza corporativa, pero mantiene áreas especializadas de RRHH y Finanzas que gestionan esos aspectos de forma centralizada e independiente de cada proyecto. Evalúa que ningún framework disponible resuelve completamente la gestión de personal ni el análisis de presupuesto a nivel de proyecto. ¿Qué conclusión es más razonable para el Director de la PMO?

- Adoptar un framework más prescriptivo y orientado a toda la organización (no solo al PM), aceptando que deberá complementarse con procesos propios de RRHH y presupuesto gestionados fuera del framework.

- Descartar cualquier framework, ya que ninguno cubre el 100% de las necesidades de la organización.

- Adoptar un framework centrado exclusivamente en el PM, que concentre en esa figura la responsabilidad total sobre presupuesto y personal, revirtiendo la política actual de áreas centralizadas.

- Priorizar únicamente frameworks ágiles orientados a la innovación de producto, dado que estos siempre resuelven la gobernanza corporativa multi-unidad.

- Aceptar que la elección de framework es irrelevante siempre que exista una PMO fuerte.

- En un proyecto de transformación digital con múltiples áreas de negocio involucradas, la WBS inicial fue aprobada, pero durante la ejecución surgen entregables "huérfanos" que ningún equipo reconoce como propios. ¿Qué prácticas de gestión del alcance podrían haber prevenido esta situación?

- Aplicar la regla del 100% al construir la WBS, asegurando que todo el alcance del proyecto esté representado sin superposiciones.

- Validar el diccionario de la WBS con los responsables de cada paquete de trabajo antes de la aprobación.

- Estimar el costo de cada paquete de trabajo mediante analogías con proyectos similares, ya que sin esa estimación la WBS no puede considerarse formalmente aprobada.

- Evitar el uso de WBS y reemplazarla directamente por el cronograma.

- Descomponer hasta el nivel de paquetes de trabajo, verificando que cada uno tenga un responsable asignado.

- Una organización con cinco equipos Scrum trabajando sobre un mismo producto detecta dependencias cruzadas no resueltas que generan bloqueos recurrentes al final de cada sprint. ¿Qué mecanismos ayudarían a mitigar este problema?

- Instancias de sincronización entre equipos (tipo "Scrum of Scrums" o equivalente) para visibilizar y resolver dependencias cruzadas.

- Adoptar Kanban en reemplazo de Scrum en todos los equipos, lo cual resuelve por sí solo las dependencias cruzadas sin necesidad de ninguna instancia de sincronización adicional.

- Un backlog compartido, o al menos visibilidad cruzada de dependencias entre los backlogs de los equipos.

- Aumentar la duración de los sprints indefinidamente hasta resolver todas las dependencias.

- Definir explícitamente los puntos de integración y las interfaces entre los componentes que desarrolla cada equipo.

- En la red de precedencias de un proyecto de infraestructura existen dos rutas con la misma duración total de 50 días, y una tercera ruta de 47 días con una actividad que tiene una holgura total de 3 días pero una holgura libre de 0 días. ¿Qué interpretación es correcta?

- Existen dos rutas críticas simultáneas en el proyecto.

- La actividad de la tercera ruta puede demorarse 3 días sin afectar la fecha fin del proyecto, pero cualquier demora en ella retrasará el inicio de su sucesora inmediata.

- Ante la holgura libre de 0 días, conviene reservar presupuesto de contingencia adicional para esa actividad, ya que la holgura libre está directamente determinada por el presupuesto asignado.

- La holgura libre de 0 días implica que la actividad no puede demorarse en absoluto, bajo ninguna circunstancia.

- Es imposible que dos rutas distintas tengan exactamente la misma duración total.

- En un proyecto de infraestructura energética, un grupo de interesados con bajo poder formal pero alta capacidad de movilización social comienza a generar oposición pública creciente. La matriz de poder/interés inicial los había clasificado como "monitorear con esfuerzo mínimo". ¿Qué acción refleja una gestión madura de interesados ante este escenario?

- Mantener la clasificación original, ya que la matriz fue aprobada al inicio del proyecto.

- Reevaluar dinámicamente la matriz de poder/interés, reclasificando a estos interesados según su influencia real emergente.

- Ignorar la oposición pública mientras no existan interesados con poder formal en contra.

- Ajustar la estrategia de involucramiento para este grupo, incrementando la comunicación y la transparencia.

- Delegar exclusivamente en el área legal el manejo de este grupo de interesados.

- El Scrum Master de un equipo nota que la velocidad (velocity) del equipo aumentó un 40% en los últimos tres sprints, pero el Product Owner reporta que los stakeholders perciben menor calidad en los incrementos entregados. ¿Qué interpretación y acción son más apropiadas?

- Celebrar el aumento de velocidad como el principal indicador de éxito del equipo.

- Investigar si el aumento de velocidad se debe a una sobreestimación de historias o a una reducción en la calidad del trabajo (por ejemplo, deuda técnica).

- Incorporar la Definition of Done y verificar que se esté cumpliendo de manera consistente en cada historia.

- Aumentar aún más la velocidad exigida para los próximos sprints.

- Eliminar las pruebas de calidad para acelerar aún más las entregas.

- En un proyecto multicultural con equipos en Asia, Europa y América Latina, el PM observa que los reportes de estado escritos son interpretados de manera muy distinta según la cultura del receptor: algunos equipos entienden "en riesgo" como algo crítico, otros como una observación menor. ¿Qué acción de gestión de comunicaciones aborda mejor esta problemática?

- Estandarizar definiciones y criterios objetivos (por ejemplo, semáforos con umbrales cuantitativos de cronograma y costo) para el reporte de estado, consensuados con todos los equipos.

- Incorporar los umbrales de tolerancia al riesgo definidos en el registro de riesgos como el único criterio para estandarizar el significado de cada color del reporte de estado.

- Incorporar instancias de retroalimentación para validar que el mensaje fue comprendido según lo previsto.

- Eliminar los reportes de estado y reemplazarlos por la percepción informal de cada líder de equipo.

- Delegar la interpretación de los reportes exclusivamente a un único equipo central, sin retroalimentación.

- En un proyecto híbrido, un cambio solicitado impacta simultáneamente componentes que se gestionan de forma ágil (features del producto) y componentes que se gestionan de forma predictiva (infraestructura regulada). ¿Cómo debería gestionarse este cambio?

- Evaluarlo únicamente a través del Product Owner, dado que afecta al producto.

- Evaluarlo mediante el proceso formal de control integrado de cambios para el componente predictivo, y mediante la priorización del backlog para el componente ágil, coordinando el impacto entre ambos.

- Aplicar el mismo proceso ágil de priorización de backlog a ambos componentes por igual.

- Rechazar automáticamente cualquier cambio que impacte a más de un componente del proyecto.

- Delegar la decisión exclusivamente al sponsor, sin pasar por ningún proceso de evaluación de impacto.

- En un proyecto híbrido, el componente predictivo del cronograma muestra que la ruta crítica se retrasó 10 días por una demora de un proveedor, mientras que el componente ágil viene entregando de forma consistente dentro de sus sprints. ¿Qué acción a nivel de cronograma integrado sería más apropiada?

- Aplicar técnicas de compresión del cronograma (fast tracking o crashing) sobre las actividades predictivas afectadas, evaluando el impacto en el componente ágil.

- Ignorar el retraso predictivo, ya que el componente ágil compensa por sí solo el atraso general.

- Aplicar fast tracking, el marco de clasificación de problemas según su nivel de complejidad, o una combinación de ambos, según el caso.

- Actualizar el cronograma integrado y comunicar el impacto a los interesados clave, evaluando opciones junto al sponsor.

- Renegociar automáticamente el contrato con el proveedor, sin antes analizar alternativas dentro del proyecto.

- Durante una crisis de seguridad informática, un sistema crítico deja de responder y comienzan a reportarse fallas simultáneas en múltiples módulos, sin que el equipo pueda determinar todavía ninguna relación causa-efecto. A medida que pasan las horas y el equipo logra estabilizar la situación, empieza a identificar patrones que antes no eran evidentes, aunque las relaciones causales solo pueden explicarse en retrospectiva. ¿Qué combinación de clasificación del problema y enfoque de gestión describe mejor la evolución de esta situación?

- En la fase inicial, el problema no presenta ninguna relación causa-efecto identificable: la prioridad es actuar de inmediato para estabilizar la situación (contener el daño) y recién después analizar en detalle.

- Durante toda la crisis el problema debe tratarse del mismo modo, aplicando desde el inicio el mismo análisis experto exhaustivo de principio a fin.

- Una vez estabilizada la situación, el problema pasa a un estado en el que las relaciones causales solo se explican en retrospectiva: conviene experimentar con hipótesis pequeñas y ajustar el enfoque según lo que se va aprendiendo.

- La clasificación de un problema es fija desde el inicio del proyecto y no debería revisarse a medida que cambia el contexto de la crisis.

- Ante cualquier tipo de incertidumbre, la única respuesta válida es aplicar exhaustivamente el plan de gestión de riesgos definido al inicio del proyecto, sin adaptarlo a la evolución de la crisis.